## Лист1
18.08.2022 - 25.08.2022
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
Четверг | top-line | Приступил к заданию 19:30/22:00 | - | 2.5 | готово
Пятница | header | Приступил 10:30/11:30 | - | 1 | готово
| first-screen | Приступил 11:30/15:00 | - | 4.5 | готово
Субота | first-screen | Адаптация 9:30/11:00 | - | 1.5 | готово
| new-collection | Приступил 11:00/12:30 | - | 1.5 | готово
| new-season | Приступил 12:30/16:00 | - | 3.5 | готово
Понедельник | collection, new-goods | Приступил 18:30/20:30 | - | 2 | готово
Вторник | new-goods, our-brands | Приступил 18:30/23:00 | - | 4.5 | готово
Четверг | footer, last-line | Приступил 8:30/13:00 | - | 4.5 | готово
|  | Итого за неделю: | - | 25.5
18.08.2022 - 25.08.2022
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН(ч) | Время ФАКТ(ч) | Статус
Четверг | Изучение резиновых версток. | Приступил 19:00/21:00 | - | 2 | готово
Пятница | Адаптация: top-line, header, first-screen, | Приступил 8:30/15:30 | - | 7 | готово
new-collection, new-season, collection.
Субота | Адаптация: new-goods, our-brands, | Приступил 9:00/14:00, 15:30/18:00 | - | 7.5 | готово
footer, last-line.
Воскресенье | Адаптация: проверка и правка всего контента | Приступил 10:00/14:00 | - | 4 | готово
| Обучение: Видео и паралельное применение | Приступил 16:00/19:00 | - | 3 | готово
на практике.
Понедельник | Изучение адаптации под моб. Устройства. | Приступил 19:00/22:00 | - | 3 | готово
Вторник | Обучение: Видео и паралельное применение | Приступил 11:00/12:30, 14:00/16:00, | - | 6.5 | готово
| на практике. | 17:30/20:30.
Среда | Адаптация под Моб всего контента. | Приступил 7:00/12:00, 15:00/16:30 | - | 6.5 | готово
Четверг | post no bills jaffna (live-server видит шрифт, | Приступил 8:30/11:00 | - | 2.5 | не решено
на github не видит шрифт)
| Обучение: Видео и паралельное применение на практике. | Приступил 8:30/11:00 | - | 0
|  | Итого за неделю: | - | 42